UMOWA NR.........

(projekt)

zawarta w dniu  .................... roku  w Dygowie, pomiędzy:

Gminą Dygowo, 78-113 Dygowo ul. Kolejowa 1 reprezentowaną przez Wójta Gminy Marka Zawadzkiego, a

- firmą .................................................................................

- zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez ....................

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do  realizacji na rzecz Zamawiającego robót budowlanych pn. „Przebudowa ul. Ogrodowej w Dygowie wraz z kanalizacją deszczową”.

Roboty wykonane będą  zgodnie z dokumentacją projektową posiadaną przez Zamawiającego, na którą składają się następujące opracowania:

- projekt budowlany przebudowy ul. Ogrodowej w Dygowie. Autor- inż. Janina Niedopytalska

- projekt budowlany przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Dygowie – autor

Ireneusz Kossacki

- projekt wykonawczy przebudowy ul. Ogrodowej w Dygowie. Autor- inż. Janina Niedopytalska

- projekt wykonawczy przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Dygowie –

autor   Ireneusz Kossacki

- projekt organizacji ruchu na czas budowy

- projekt stałej organizacji ruchu

- szczegółowe specyfikacje techniczne – droga gminna

- szczegółowe specyfikacje techniczne – kanalizacja deszczowa

-przedmiar robót – droga gminna

- przedmiar robót – kanalizacja deszczowa

oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia

Oprócz wykonania robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zobowiązań wynikających z zawartych w projekcie budowlanym uzgodnień oraz do zapewnienia obsługi geodezyjnej  przed i w trakcie prowadzenia robót oraz wykonania dokumentacji powykonawczej. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona w formie tradycyjnej „na papierze” oraz w formie elektronicznej w programie AutoCad w formacie dwg lub dxf.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty. Gwarancja obejmować będzie zarówno roboty, zamontowane materiały i urządzenia, niezależnie od gwarancji czy rękojmii producenta.

§ 2

Termin realizacji zamówienia :

- rozpoczęcie -20.04.2009 r.

- zakończenie – 25.10.2009 r.

§ 3

„Strony ustalają wartość zamówienia w łącznej wysokości ..................... zł (słownie: ........................................ zł , cena netto wynosi ........................................,  płatne po wykonaniu i przedłożeniu rachunku w terminie 30 dni. Zamawiający dopuszcza możliwość wypłacenia części należności po zrealizowaniu etapów inwestycji. Za zrealizowany etap inwestycji rozumie się wykonanie wszystkich robót budowlanych, zgodnie z umową, na danym terenie. Poszczególne etapy zilustrowane są na mapie ewidencyjnej stanowiącej załącznik do umowy.  Po wykonaniu I etapu Zamawiający wypłaci część wynagrodzenia w wysokości 750 000 zł brutto, po wykonaniu II etapu w wysokości  470 000 zł brutto, wykonanie III etapu będzie jednocześnie wykonaniem całości inwestycji. Potwierdzeniem wykonania I i II etapu będą protokoły odbioru częściowego, potwierdzeniem wykonania całej inwestycji będzie protokół odbioru końcowego i przekazania obiektu do eksploatacji.

Powyższa cena obejmuje pełen zakres zamówienia określony w umowie, jak również w innych warunkach przedstawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.”

§ 4

Wynagrodzenie dla Wykonawcy zostanie zapłacone  po wykonaniu całości robót i oddaniu obiektu do użytku.

Za niedotrzymanie terminu wykonania Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,2 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki. Zamawiający może potrącić kary umowne z faktury za roboty wystawionej przez Wykonawcę.

Za niedotrzymanie terminu płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§ 5

- Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową, tzn., nie przewidziane w dokumentacji technicznej i w ust. 2 niniejszego paragrafu, których nie można było przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Roboty te rozliczane będą na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, włączonych następnie do umowy poprzez umowę o roboty dodatkowe.

- Wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć 20% kwoty określonej w  ust.1, przez cały czas trwania umowy.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

- Kosztorysy na prace dodatkowe będą opracowywane zgodnie ze stawkami i cenami zastosowanymi do obliczenia ceny ofertowej.

§ 6

- Wykonawca  bez odrębnego wynagrodzenia doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.

- Wykonawca na własny koszt zamontuje liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.

- Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych na  terenie budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- W trakcie  realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót Umowy z materiałów własnych.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami pełny zakres rzeczowy robót.

- Dopuszcza się, aby roboty specjalistyczne, do których wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego, były wykonywane przy pomocy podwykonawców. Następujące roboty będą wykonywane przez następujących podwykonawców:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.

- Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

- będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 9

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

- Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną w dniu odbioru robót.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi strony ustalają na 36 miesięcy.

§  10

Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do Umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

§  11

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w podanych niżej przypadkach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno byc przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia.

- W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej  w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 pkt. c niniejszego paragrafu Umowy,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§  12

- W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

§  13

W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§  14

Umowę niniejszą sporządza się w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§  15

Wykaz załączników do Umowy:

- Dokumentacja Projektowa

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Oferta

- Podstawa prawna prowadzonej działalności

- Mapa ilustrująca etapy odbioru i płatności.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

...........................................	...........................................