## Arkusz1
Zamawiający: | [6 empty] | Wykonawca:
Gmina Dygowo
ul. Kolejowa 1
78-113 Dygowo
NIP: 671-180-17-08
Harmonogram do umowy nr …/2023 z dnia 03 marca 2023roku
Budowa świetlicy wiejskiej w Miechęcinie
|  |  |  | Koszty operacji |  |  | ETAP I | ETAP II | ETAP III
[7 empty] | od ….... 2023 roku | od ….... 2023 roku | od …. 2023
Lp. | Zestawienie elementów robót | Jedn. miary | Ilość | Wartość netto [PLN] | VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | do …. 2023 roku | do …. 2023 roku | do ….. 2024 (210 dni od podpisania umowy)
Roboty budowlane
1. | Roboty ziemne | kpl | 1 | [5 empty] | 0
2. | Fundamenty | kpl | 1 | [5 empty] | 0
3. | Izolacje fundamentów | kpl | 1 | [5 empty] | 0
4. | Ściany i elementy konstrukcyjne | kpl | 1 | [5 empty] | 0
5. | Dach konstrukcja | kpl | 1 | [5 empty] | 0
6. | Sufit nad parterem | kpl | 1 | [5 empty] | 0
7. | Dach pokrycie | kpl | 1 | [5 empty] | 0
8. | Stolarka okienna | kpl | 1 | [5 empty] | 0
9. | Stolarka drzwiowa | kpl | 1 | [5 empty] | 0
10. | Podłoża | kpl | 1 | [5 empty] | 0
11. | Ściany działowe | kpl | 1 | [5 empty] | 0
12. | Ocieplanie i wykonanie posadzek | kpl | 1 | [5 empty] | 0
13. | Tynki wewnętrzne, okładziny, malowanie | kpl | 1 | [5 empty] | 0
14. | Elewacje | kpl | 1 | [5 empty] | 0
15. | Podjazd dla niepełnosprawnych | kpl | 1 | [5 empty] | 0
16. | Skład odpadów stałych (śmietnik) | kpl | 1 | [5 empty] | 0
17. | Utwardzenie terenu | kpl | 1 | [5 empty] | 0
18. | Tereny zielone | kpl | 1 | [5 empty] | 0
Roboty sanitarne
1 | Instalacja kanalizacji sanitarnej | kpl | 1 | [5 empty] | 0
2 | Instalacja wody ciepłej i zimnej i cyrkulacji | kpl | 1 | [5 empty] | 0
3 | Instalacja centralnego ogrzewania | kpl | 1 | [5 empty] | 0
4 | Kotłownia | kpl | 1 | [5 empty] | 0
5 | Instalacja gazowa | kpl | 1 | [5 empty] | 0
6 | Przyłącze wody | kpl | 1 | [5 empty] | 0
7 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej | kpl | 1 | [5 empty] | 0
Roboty elektryczne
1 | Instalacje elektryczne | kpl | 1 | [5 empty] | 0
SUMA: |  |  |  | 0 | 0 | 0
Wartość robót brutto narastasjąco: | [8 empty] | 0
Zaawansowanie procentowe[%]
| Podpis Zamawiającego | [5 empty] | Podpis Wykonawcy
Kontrasygnata